## 本周
项目 | 模块 | 需求/任务 | 上周工作情况 | 进度情况 | 本周工作计划
| 点价助手 | 点价助手的优化 |  | 开发已完成，接口对接中 | 验收+上线
| 富农交易平台系统 | 点价员交易数据的处理 | 架构设计+开发 | 接口对接中，预计周二提测 | 测试+验收+上线
交易单取消
交易单成交
改单撤单不通过
改单/撤单通过
申请改单/撤单
新增交易单
挂单/处理/成交/取消列表
持仓列表
|  | 点价通优化点：用户更改手机号码和微信的时候同步用户信息 |  | 待优化

## 总体
系统 | 模块 | 模块 | 子模块模块 | 子功能 | 开发进度 | 测试进度 | 前端进度
达孚点价通 | 客户端 | 点价管理 | 待点价 | 点价列表，申请点价 | 已完成
|  |  | 待挂单 | 待挂单列表，申请改单，申请撤单 | 已完成
|  |  | 待成交 | 待成交列表，申请改单，申请撤单 | 已完成
|  |  | 未成交 | 未成交列表, | 已完成
|  |  | 已成交 | 已成交列表 | 已完成
|  | 转月管理 | 可转月 | 可转月列表，申请转月 | 已完成
|  |  | 待挂单 | 待挂单列表，申请改单，申请撤单 | 已完成
|  |  | 待成交 | 待成交列表，申请改单，申请撤单 | 已完成
|  |  | 已转月 | 已转月列表 | 已完成
|  |  | 未转月 | 未转月列表, | 已完成
|  | 合同分配 | 待分配 | 待分配列表，可分配合同列表，分配合同 | 已完成
|  |  | 待审核 | 待审核列表 | 已完成
|  |  | 待回传 | 待回传列表，下载点价确价书，回传合同 | 已完成
|  |  | 已回传 | 已回传列表，下载点价确价书图片 | 已完成
|  |  | 未通过审核 | 未通过审核列表 | 已完成
|  | 系统配置 | 账号管理 | 新增账号，编辑，禁用 | 已完成
|  | 消息 | 消息列表 | 已读列表，未读列表 | 已完成
| 业务端 | 点价管理 | 待挂单 | 代挂单列表，挂单，取消，通过撤单，通过改单，不通过撤单，不通过改单 | 已完成
|  |  | 已挂单/待成交 | 待成交列表，成交，取消，通过撤单，通过改单，不通过撤单，不通过改单 | 已完成
|  |  | 已成交 | 已成交列表 | 已完成
|  |  | 未成交 | 未成交列表 | 已完成
|  | 转月管理 | 待挂单 | 代挂单列表，挂单，取消，通过撤单，通过改单，不通过撤单，不通过改单 | 已完成
|  |  | 已挂单/待成交 | 待成交列表，成交，取消，通过撤单，通过改单，不通过撤单，不通过改单 | 已完成
|  |  | 已转月 | 已转月列表 | 已完成
|  |  | 未转月 | 未转月列表 | 已完成
|  | 合同数据 | 导入合同数据 | 下载合同模板，上传，数据确定立即上传 | 已完成
|  | 合同分配审核 | 待审核 | 合同列表，通过，不通过 | 已完成
|  |  | 待回传 | 待回传列表 | 已完成
|  |  | 已回传 | 已回传列表，下载点价确价书 | 已完成
|  |  | 未通过审核 | 未通过审核列表 | 已完成
|  | 系统设置 | 点价配置 | 点价配置列表，修改 | 已完成
|  |  | 点价时间配置 | 点价时间配置列，设置可点价时间，设置改单撤单规则，删除，配置规则 | 已完成
|  |  | 点价文案配置 | 点价文案列表，修改 | 已完成
|  |  | 账号配置 | 账号列表，新增账号，编辑，禁用，重置密码 | 已完成
|  |  | 权限配置 | 权限列表，编辑，禁用 | 已完成
|  |  | 消息配置 | 消息配置列表，编辑，禁用（暂时不做） | 已完成
|  |  | 品类配置 | 品类列表，新增品类，新增品牌，编辑，禁用/启用 | 已完成
|  | 消息 | 消息列表 | 消息列表 | 已完成
| 公共 | 登陆 |  | 登陆 | 已完成
|  | 登出 |  | 登出 | 已完成
|  | 站内信未读数量统计 |  | 统计 | 已完成
|  | 检索类型 |  | 检索类型 | 已完成
对接大盘 | K线图 |  |  |  | 进行中
| 挂单 |  |  |  | 已实现
| 成交 |  |  |  | 已实现
| 撤单 |  |  |  | 已实现
| 改单 |  |  |  | （先撤单再挂单）
达孚演示1.2版本优化 | 消息文本调整 |  |  |  | 完成
| 业务端系统设置调整 |  |  |  | 完成
| 客户端扫码上传图片 |  |  |  | 完成
| 业务端报表新需求 |  |  |  | 完成
| 业务合同编辑新需求 |  |  |  | 完成
| 业务端转月及点价优化 |  |  |  | 完成
| 客户端新需求及优化点 |  |  |  | 完成
达孚演示1.3版本优化 | 业务端:成交价-可进行正序倒叙筛选 |  |  |  | 完成
| 业务端和客户端：转月手续费增加引导问号 |  |  |  | 完成
| 客户端分配合同的时候显示成交数量 |  |  |  | 完成
达孚演示1.4版本优化 | 业务人员，内勤权限变更
合同编辑
达孚演示1.4版本优化 | 合同数据上传覆盖 |  |  |  | 进行中，待确认转月是否基于合约 |  | 进行中
| 改单申请可以修改数量 |  |  |  | 已完成 | 已完成 | 已完成
点价通saas | 消息体系 |  |  |  | 已完成 |  | 已完成
达孚点价通的达孚优化1.5 | 系统设置 | 账户创建后无法变更角色 |  |  | 已完成 |  | 进行中
| 合同数据 | 合同需要支持模糊查询 |  |  | 已完成 |  | 已完成
| UI优化 | 界面上的下方滚动条应始终显示在当前页面底端； 列表的标题列始终显示在当前页面 |  |  | 已完成 |  | 已完成
| UI优化 | 客户账户下无法对单据进行排序 |  |  | 已完成 |  | 已完成
| 消息配置 |  |  |  | 已完成 |  | 已完成
| 品类配置调整 |  |  |  | 已完成 |  | 已完成
| 点价成交调整 |  |  |  | 已完成 |  | 已完成
| 登陆调整 |  |  |  | 已完成 |  | 已完成
| 账号配置调整 |  |  |  | 已完成 |  | 进行中
| 点价时间设置调整 |  |  |  | 已完成 |  | 进行中
| 定价确认书回传 未支持pdf |  |  |  | 已完成 |  | 已完成

## 点价通测试优化
大纲
1.页面状态及时更新问题（比如客户申请后，点价员的看到的点价状态需要刷新页面更新问题） 1.1 websoket 推送信息 需要测试性能 有待讨论空间（结论：操作哪一条数据，推送给前端，突然更新状态） 1.2 客户申请： 1.2.1 申请点价 1.2.1 申请改单 ：点价员的点价单数据状态更新 1.2.1 申请撤单 ：点价员的点价单数据状态更新 1.3 点价员处理 1.3.1 通过改单/撤单：客户的点价单数据状态更新 1.3.2 不通过改单/撤单：客户的点价单数据状态更新 1.3.3 挂单：客户的点价单数据状态更新 1.3.4 点价 ：客户的点价单数据状态更新 1.3.5 取消点价（两个选择（和erp点价流程一样）） ：客户的点价单数据状态更新 页面建议优化： 显示点价单时间 方便区分 点价员页面 处理中：每操作一次就跳分配中：操作感很差 所有的按钮做限制：点击一次后限制按钮不能重复点击（防止网卡，重复发起请求）（建议做一个中间状态） 2.挂单价格：不能输入三位或者五位数 2.1 前端控制 3.客户所有的申请如何保证点价的处理的时效性 3.1 实时推送未处理的消息给点价员 3.1.1 五分钟推送一次 3.1.2 推送类型： 3.1.2 .1处理（点价单在待挂单，待审核改单/撤单的数据） 带挂单 ：0 ，11 ，12 待成交 ：11 ，12 3.1.2 .2反馈(已挂单的点价单数据,待成交的) 待成交 ：0 3.1.3 消息格式：同富农下家客户点价信息群文本（有优化空间） 3.1.4 发送对象：所有的点价员（现在群里的人员包含业务人员） 4.排序 4.1 所有的数据先按照随盘排前面 4.2 待业务给具体排序规则（冯总给）（2020-11-06 冯总已给初始版，待优化@庞宁） 5.点价时间的设置 5.1 业务人员给规则（李总给） 6.客户的页面尽量展示出操作的状态 7.企业微信的处理信息如何给标记（解决方式： 冯 ：点价查看所有） 8.点价员处理页面的页面布局调整 8.1 页面顶部的菜单栏 8.1.1 固定，滑动的时候固定 8.1.2 重新布局： 分配 ：需要分配油厂，大盘的点价单数据 处理 ：点价单在待挂单，待审核改单/撤单的数据 反馈 ：已挂单的点价单数据 成交 ：已点价的点价单数据 取消 ：已取消的点价单数据 9.点价员分配规则：（在客户申请点价的时候给一个分配路由规则） 9.1 自动分配（管理员在设置页面设置，客户申请的点价在油厂还是大盘，还是需要手动分配） 9.2 根据价格分配（根据价格没有一个具体的策略，冯总给） 10.业务人员需要点价单上带有编号：方便业务人员识别点价单数据 10.1 建议放上点价单id，单价编号太长移动端展示的空间太少（怎么样放，需要规划） 11.如果页面无法做到实时刷新，那就做成点击按钮后刷新状态 11.1 尽量做成实时点价单信息状态更新，至少要实现点击按钮后刷新状态 12.erp如何接入点价通的pc端，业务人员方便操作 12.1 业务人员还是习惯在电脑端操作系统 13 未注册提示 后 跳转注册页面 14 客户申请点价，确定申请后，再次弹框提示 15 客户提交申请的文本提示有哪些？ erp之前整理过（庞宁给）（庞宁没有话的去erp点价通收集）(交给永生)