## Slide 1: 牛占军 2020年8月6日
PO实践指南V1.0

## Slide 2
PO（ProjectOwner）是项目的技术负责人，从PM（PoductManager）提出需求开始，开发团队指定PO后，开始跟进需求的讨论和确认，并作为负责人完成后续的系统架构设计、开发与项目控制、联调及测试支持、上线与总结等工作。
在此过程中，PO负责对内对外的沟通协调、资源分配
围绕PO制度，会配套推出项目点、项目考核等系列制度或者考核规则
毫无疑问，PO在年终考核中会有更好的评价

## Slide 3
需求沟通与确认
系统架构设计
开发与项目控制
联调及测试支持
项目上线与总结

## Slide 4
需求沟通
产品经理初步讲解需求
PO组织人员对需求进行进一步讨论，包括产品经理、TL、测试等，确认对需求足够了解
要求产品经理讲清楚所有的用户需求场景，即：谁在什么时候/场景做什么事情
忘记开发实现方案
需求沟通与确认
需求确认
经过多次讨论，对于需求内容达成一致
过滤需求，对其中所有的细节予以确认，不想当然、不推测、不替他人解释
给出基本的开发方案（粗粒度框架，能否实现、技术难点等），并与TL团队沟通确认
输出文档
经过评审的产品需求文档
建议PO对于产品需求的确认过程予以确认，随时反馈当前情况、待办事项及其他需要团队周知的信息

## Slide 5
总体方案设计
共涉及几个系统，功能模块有哪些
系统间交互方案是什么，为什么（同步、异步）
其他中间件的使用、为什么
高并发的场景与应对措施
大数据量的场景与应对措施
部署方案是什么，为什么
组织讨论或评审
系统架构设计
系统架构设计
数据库表设计
每一个功能模块的信息流与数据流
信息流强调系统之间、功能模块之间的信息流动
数据流强调数据在业务场景、信息流上的变动
所有设计细化，包括系统接口、JOB列表、MQ列表、缓存、部署方案等
对外提供接口的设计，逐个字段讨论确定
输出系统架构设计文档并组织评审
输出文档
系统开发方案设计过程中需要周知团队的信息，比如部署方案的沟通邮件等
系统架构设计文档

## Slide 6
开发
先大后小，迅速完成开发代码的框架结构
内部Mock，尽快提供可以沟通的接口
先完成主流程开发并自测通过
组织CodeReview
组织UT、结对等工程实践
逐步填坑
开发与项目控制
项目控制
划分功能模块，并对每一个模块进行拆分
对拆分后的模块进行用时评估，如有超过8小时的继续拆分为更小的任务
做开发计划，确定开发的先后顺序，并分配任务
每日review并汇报/填写具体的进度（或站立会）
发现问题及时组织讨论
做好与PM的同步
输出文档
细分的开发计划，包括模块、任务、估时、计划、责任人等
动态更新的项目进展情况
项目问题List记录

## Slide 7
联调
联调环境准备，PO负责协调资源及分工
确保联调工作按时开展、顺利进行、按时结束
联调及测试支持
测试支持
提测总负责，具体参考提测流程与文档
测试工作支持，确保测试过程中BUG及时响应与解决
遇到问题/难题，组织Team内部解决，解决不了的尽早请TL团队介入
输出文档
联调计划及相关文档
提测文档
BUG
遇到的问题列表记录

## Slide 8
项目上线
组织UAT
上线前至少一周，组织与运维团队的讨论，确认部署方案能够被正确执行
上线前的数据准备及文档
上线后的数据处理及文档
上线过程确保有人现场值守
上线后的验证及确认
项目上线与总结
总结
上线完成后一周内发起Team的回顾与总结，具体参考回顾与总结指南
上线完成后一周内完成Bug Review，制定明确的改进措施
输出文档
上线及部署方案相关文档
上线过程记录
项目回顾与总结文档
项目BugReview文档