## 富农找车（第一期）
项目 | 子项目 | 任务 | 详细说明 | 计划开发完成日期 | 实际开发完成日期 | 当前状态 | 优先级 | 产品 | UI | 技术负责人 | 测试负责人
富农找车 | 发布&我的 | 发布：货找车 | 用户授权：判断用户是否在【富农】注册过并且有往期合同 | 2020/10/26-2020/10/28 |  |  |  | 阮超燚 | 无 | 罗强&李永生 | 胡坤林
|  | 我的：我的发布 | 用户未授权页面及已授权页面 | 2020/10/26-2020/10/28
|  | 未注册提示页面 | 系统判断用户没有注册&未有合同的提示页面 | 2020/10/26-2020/10/28
| 发布货源 | 发布货源 | 装货&卸货地：地址的录入 | 2020/10/29-2020/11/5
|  |  | 装货信息：发布时间、卸货时间、货物信息、车型车长以及几装几卸等字段的首页显示和弹窗页面 | 2020/10/29-2020/11/5
|  |  | 期望运费&备注 | 2020/10/29-2020/11/5
| 我的发布 | 发布中 | 可编辑、删除货源信息；编辑是需把原数据带出来；删除需有弹窗选择删除原因 | 2020/11/6-2020/11/13
|  | 已取消 | 可【再发一次】，点击进入货源编辑页面，需把数据带出来并显示 | 2020/11/6-2020/11/13
|  | 已删除 | 可【再发一次】，点击进入货源编辑页面，需把数据带出来并显示 | 2020/11/6-2020/11/13
|  | 已抢单 | 货主需选择司机，可取消货源或者确认报价拉货司机（系统需发送消息至用户手机和微信） | 2020/11/6-2020/11/13
|  | 已接单 | 或者需手动进行点击确认收货（系统需发送消息至用户手机和微信） | 2020/11/6-2020/11/13
|  | 已完成 | 查看已完成订单的详细货源信息（系统需发送消息至用户手机和微信） | 2020/11/6-2020/11/13